«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

главы администрации

____________А.Д.Кочетинина

ПРОТОКОЛ

Совещания по обеспечению жилого дома по ул.Госпитальная, мкр.Хлебниково, г.Долгопрудный электроэнергией, строительству узла учета и регулирования воды

г.Долгопрудный                                                                                                  11.06.2009г.

Присутствовали: А.Д.Кочетинина, Ю.А.Подлузская, Д.В.Пилипенко, Т.А.Суповская,

А.Н.Нестеров

Представители: ОАО «Мособлтрастинвест»,ЗАО «АСК «Юнитэк-

Инжиниринг», МУП «УКС г.Долгопрудный», МУП «Архитектура

г.Долгопрудный», Минстрой,  МУП «Инженерные сети»,

Инициативная группа соинвесторов (Сонина М., Семипятнов К.Д., Луговцов Р.Р., Чернявский А.А.)

Принятые решения:

- В срок до 17.06.09г. МУП «Инженерные сети» выдать «Юнитэк-Инжиниринг»  техническое задание на прокладку временной закольцовки водопровода.

Справочно: принять за основу прокладку временной закольцовки водопровода.

Ответственный: «Инженерные сети», «Юнитэк-Инжиниринг»

- В срок до 18.06.09г. МУП «УКС» представить в администрацию города график финансирования работ по строительству узла учета и регулирования воды.

Справочно: завершить строительство 05.08.09г.

Ответственный: МУП «УКС»

- МУП «УКС» направить согласованное с Минстроем (Миллер А.В., Потапов С.Е., тел. 8-499-272-17-72) ходатайство в Мособлэкспертизу. Представителям Министерства строительного комплекса МО оказать содействие по согласованию в Мособлэкспертизе проектно-сметной документации по строительству узла учета и регулирования воды.

Ответственный: МУП «УКС», Минстрой

- Принять к сведению информацию «Юнитэк-Инжиниринг», что в срок до 01.07.09г. будут устранены замечания МУП «Инженерные сети» по ИТП с учетом диспетчеризации дома.

Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг», МУП «Инженерные сети»

- В срок до 18.06.09г. приступить к исполнению обязательств по соглашению на строительство узла учета и регулированию воды от 04.06.09г. №15-09.

Ответственный: «МОИТК», администрация, МУП «УКС г.Долгопрудного»

- В срок до 15.06.09г. администрации города рассмотреть проект соглашения на строительство электрических сетей к  жилому дому.

Ответственный: НПУ

- Повторно в срок до 18.06.09г. «МОИТК» представить в администрацию график выполненных СМР и их финансирования в полном объеме с учетом ТУ для поэтапного завершения работ.

Ответственный: «МОИТК»

- Принять к сведению информацию МУП «Архитектура», что до 10.08.09г. технические паспорта будут подготовлены.

Ответственный: МУП «Архитектура»

- «МОИТК»  перечислить денежные средства на выполнение ТУ генподрядчику.

Ответственный: «МОИТК»

- В срок до 01.08.09г. «Юнитэк-Инжиниринг» завершить передачу всей исполнительной документации в МУП «Архитектура г.Долгопрудного».

Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»

- «Юнитэк-Инжиниринг» ознакомить представителей инициативной группы  с документами: сводный план инженерных сетей и ТУ к дому.

Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»

- Для рекомендации. Повторно. Соинвесторам:

- пройти в администрации города (112 каб.) учетную регистрацию договоров соинвестирования (постановление главы города от 31.10.05г. №919-ПГ «Об учетной регистрации договоров о привлечении финансовых средств юридических и физических лиц в строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в г.Долгопрудный») либо представить реестр заключенных договоров с указанием их оплаты в процентном соотношении.

- для участия в совещании при себе иметь договора соинвестирования, а также        еженедельно направлять в администрацию города по электронной почте        eshishkina@bk.ru  или  по тел./факсу 576-95-86 список участников совещания;

- приступить к подготовке исковых заявлений по существующим договорам соинвестирования.

.

- Следующее совещание состоится в администрации города 18.06.09г. в 14.15 (3-ий этаж, зал заседаний).

Протокол вела:  Е.А.Шишкина